## Planilha1
PRAZO
Item | Etapas de fabricação | Como evidenciar? | mínimo | máximo
Pontes | Recebimento da Matéria-Prima | Fotos + certificado de conformidade/ inspeção | 5 | 10
| Corte da Matéria-Prima | Fotos | 2 | 3
| Finalização da soldagem | Fotos | 15 | 20
| Inspeção de ultrassom | Fotos | 1 | 2
| Finalização do Tratamento Térmico | Fotos/ Relatório de Tratamento Térmico | 3 | 3
| Usinagem | Fotos | 2 | 3
| Jateamento | Fotos | 2 | 2
| Pintura | Fotos | 2 | 2
| Inspeção final | Relatório de inspeção | 2 | 2
| TOTAL: |  | 34 | 47
Travessas | Recebimento da Matéria-Prima | Fotos + certificado de conformidade/ inspeção | 5 | 10
| Corte da Matéria-Prima | Fotos | 1 | 2
| Finalização da soldagem | Fotos | 8 | 15
| Inspeção de ultrassom | Fotos | 1 | 2
| Finalização do Tratamento Térmico | Fotos/ Relatório de Tratamento Térmico | 3 | 3
| Usinagem | Fotos | 1 | 3
| Jateamento | Fotos | 2 | 2
| Pintura | Fotos | 2 | 2
| Inspeção final | Relatório de inspeção | 1 | 2
| TOTAL: |  | 24 | 41
Chapa Lateral | Recebimento da Matéria-Prima | Fotos + certificado de conformidade/ inspeção | 10 | 15
| Corte da Matéria-Prima | Fotos | 2 | 3
| Usinagem | Fotos | 2 | 3
| Jateamento | Fotos | 2 | 3
| Pintura | Fotos | 2 | 3
| Inspeção final | Relatório de inspeção | 1 | 2
| TOTAL: |  | 19 | 29
Fundidos (sem modelo disponível) | Fabricação do modelo | Fotos | 40 | 50
| Modelação/ Fundição | Fotos | 10 | 13
| Rebarbação/ acabamento | Fotos | 3 | 5
| Jateamento | Fotos | 2 | 3
| Pintura | Fotos | 3 | 5
| Inspeção final | Relatório de inspeção | 1 | 2
| TOTAL: |  | 59 | 78
Fundidos (com modelo disponível) | Modelação/ Fundição | Fotos | 10 | 13
| Rebarbação/ acabamento | Fotos | 3 | 5
| Jateamento | Fotos | 2 | 3
| Pintura | Fotos | 3 | 5
| Inspeção final | Relatório de inspeção | 1 | 2
| TOTAL: |  | 19 | 28
Usinagem simples | Recebimento da Matéria-Prima | Fotos + certificado de conformidade/ inspeção | 10 | 15
| Corte da Matéria-Prima | Fotos | 2 | 3
| Usinagem | Fotos | 2 | 3
| Inspeção final | Relatório de inspeção | 1 | 2
| TOTAL: |  | 15 | 23